## 本月计划
风车项目计划
开始日期 | 2014 年 8 月 1 日
结束日期 | 2014 年 8 月 30 日 | [16 empty] | 2014 年 8 月
https://fengche.co
序号 | 任务标题 | 任务描述 | 优先级 | 负责人 | 到期时间 | 备注 | 目前完成度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 给用户发送每日动态 | 如果用户参与的项目中有任何动态更新，每天给用户发送一封邮件，了解昨日项目动态。 | 3 - 高 | Roy | 2014-08-10 |  | 80% | Roy
2 | 给用户发送到期任务提醒 | 如果用户负责的任务今日到期或者已经过期了，给用户发送一封提醒邮件，引起用户注意。 | 3 - 高 | Roy | 2014-08-10 |  | 90% | [5 empty] | Roy
3 | 用户可以选择是否接受动态和提醒邮件 | 用户收到邮件后，可以点击链接到邮件设置页面，设置是否接收此类邮件。 | 2 - 普通 | Ben | 2014-08-12
3.1 | 订阅通知设置页面设计 | 用户点击邮件内的退订链接后，访问到通知设置修改页面，需要添加任务提醒和每日动态的设置 | 2 - 普通 | Ben | 2014-08-11 | [12 empty] | Ben
3.2 | 用户设置里面的通知设定 | 用户登陆后的通知设定 Modal 里，需要添加任务提醒和每日动态的设置 | 2 - 普通 | Roy | 2014-08-12 | [13 empty] | Ben
4 | 上线版本 V2.1 | 主要更新：每日动态和每日提醒 | 2 - 普通 | Dingding | 2014-08-14 | [14 empty] | Ding
5 | 私有列表 | 管理员可以创建 private list，只有添加进入的人才可以查看 | 3 - 高 | Dingding | 2014-08-20
5.1 | 后台系统设计 | 如何支持私有列表，后台需要扩展。 | 3 - 高 | Dingding | 2014-08-14 | [11 empty] | Ding
5.2 | 用户可以创建私有列表 | 创建私有列表的 API 支持 | 3 - 高 | Roy | 2014-08-15 | [16 empty] | Roy
5.3 | 根据用户给予项目数据 | 获取项目数据时，只返回能见的数据 | 3 - 高 | Roy | 2014-08-15
5.4 | 往私有列表中添加用户 | 管理员可以把成员加入私有列表中 | 3 - 高 | Roy | 2014-08-16 | [17 empty] | Roy
5.5 | 从私有列表中移除用户 | 管理员可以把成员移除私有列表 | 3 - 高 | Roy | 2014-08-17 | [18 empty] | Roy
5.6 | 私有列表的 UI 设计 | 1. 如何创建私有列表 2. 如何区分私有列表 3. 如何添加和移除成员 | 3 - 高 | Ben | 2014-08-17 | [14 empty] | Ben
5.7 | Apply UI | 把 UI 应用到页面上 | 3 - 高 | Dingding | 2014-08-20 | [19 empty] | Ding

## 下月计划
任务标题 | 任务描述 | 优先级 | 负责人
移动应用新设计 | 移动应用需要全新设计，从 HTML5 走向 Native | 3 - 高 | Ben
New iOS App | 根据新的设计开发 iOS V2 | 2 - 普通 | Dingding
New Android App | 根据新的设计开发 Android V2 | 2 - 普通 | Roy
购买 Mac developer Program | 以后需要发布到 MAS | 2 - 普通 | Dingding

## 需求收集
任务标题 | 任务描述
子任务 | 任务里面添加添加任意多个子任务
用户可以设置某个项目里的显示名字 | 不同的项目可以使用不同的名字